## ZNKPRZE
Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | ilość robót | cena jednostkowa [zł[ | wartość robót [zł]
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I WSTĘPNE
1 | KNNR 5 1209-1101 | STWiORB-E pkt 5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3
2 | KNNR 5 1209-1201 | STWiORB-E pkt 5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 2
3 | KNNR 5 1209-0601 | STWiORB-E pkt 5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 48
4 | KNNR 5 1207-01 | STWiORB-E pkt 5 | Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych pt | m | 1553
5 | KNNR 5 1208-01 | STWiORB-E pkt 5 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 1553
6 | KNNR 5 1207-15 | STWiORB-E pkt 5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle - SRS-G50 | m | 28
7 | KNNR 5 1208-02 | STWiORB-E pkt 5 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 28
8 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Roboty demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej podlegającej przebudowie - przyjęto 20% ceny robocizny nowej instalacji | kpl. | 1
Razem: Prace przygotowawcze i wstępne
2. TABLICE ROZDZIELCZE I APARATY
9 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń z naklejeniem schematu na wewnętrznej stronie drzwiczek w złączu kablowym i wył. głównym WG-poż. | kpl. | 1
10 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń z naklejeniem schematów na wewnętrznej stronie drzwiczek w tablicach TG | kpl. | 1
11 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń z naklejeniem schematów na wewnętrznej stronie drzwiczek w tablicach TLA | kpl. | 1
12 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń z naklejeniem schematów na wewnętrznej stronie drzwiczek w tablicach piętrowych TP | kpl. | 4
13 | analiza indywidualna | STWiORB-E pkt 5 | Oczyszczenie oraz demontaż istniejących aparatów w tablicach TA i TP oraz przygotowanie pod montaż nowych aparatów z naklejeniem schematów na wewnętrznej stronie drzwiczek | kpl. | 2
14 | KNNR 5 0407-03 | STWiORB-E pkt 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - np. P302 25/0,03 | szt. | 1
15 | KNNR 5 0407-01 | STWiORB-E pkt 5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - na tablicach TA - np. S301-B10 | szt. | 4
16 | KNNR 5 0407-01 | STWiORB-E pkt 5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - na tablicach TA - np. S301-B6 | szt. | 6
17 | KNNR 5 0407-04 | STWiORB-E pkt 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C | szt. | 1
18 | KNNR 5 0404-01 | STWiORB-E pkt 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza mieszkaniowa TM-230V wg rys nr 4 | szt. | 8
19 | KNNR 5 0404-01 | STWiORB-E pkt 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza mieszkaniowa TM-400V wg rys nr 4 | szt. | 1
20 | KNNR 5 0404-01 | STWiORB-E pkt 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza wentylatorów TW1 wg rys nr 5 | szt. | 1
21 | KNNR 5 0404-01 | STWiORB-E pkt 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica rozdzielcza wentylatorów TW2 wg rys nr 5 | szt. | 1
Razem: Tablice rozdzielcze i aparaty
3. MONTAŻ PRZEWODÓW I OSPRZĘTU
22 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY2x1,5mm2 | m | 32
23 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - OMY2x1mm2 | m | 3
24 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY3x1,5mm2 | m | 588
25 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY4x1,5mm2 | m | 63
26 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY5x1,5mm2 | m | 8
27 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY3x2,5mm2 | m | 672
28 | KNNR 5 0205-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTKSY 1x2x0,5mm | m | 76
29 | KNNR 5 0207-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na drewnie - YDY3x1,5mm2 | m | 32
30 | KNNR 5 0207-01 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na drewnie - YDY4x1,5mm2 | m | 5
31 | KNNR 5 0301-02 | STWiORB-E pkt 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 97
32 | KNNR 5 0304-04 | STWiORB-E pkt 5 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. | 22
33 | KNNR 5 0307-01 | STWiORB-E pkt 5 | Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 26
34 | KNNR 5 0307-02 | STWiORB-E pkt 5 | Łączniki świecznikowe szczelne | szt. | 1
35 | KNNR 5 0308-05 | STWiORB-E pkt 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, pojedyńcze, 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 28
36 | KNNR 5 0308-06 | STWiORB-E pkt 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, podwójne, 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 20
37 | KNNR 5 0301-11 | STWiORB-E pkt 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 116
38 | KNNR 5 0302-05 | STWiORB-E pkt 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 38
39 | KNNR 5 0302-01 | STWiORB-E pkt 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 78
40 | KNNR 5 0306-02 | STWiORB-E pkt 5 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2
41 | KNNR 5 0306-03 | STWiORB-E pkt 5 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 14
42 | KNNR 5 0306-02 | STWiORB-E pkt 5 | Przyciski "dzwonek" podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 9
43 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek 230V | szt. | 9
44 | KNNR 5 0308-03 | STWiORB-E pkt 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 42
45 | KNNR 5 0308-02 | STWiORB-E pkt 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
46 | KNNR 5 0311-06 | STWiORB-E pkt 5 | Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - ramka dwukrotna | szt. | 45
47 | KNR 5-08 0817-07 | STWiORB-E pkt 5 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 35
Razem: Montaż przewodów i osprzętu
3. INSTALOWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
48 | KNNR 5 0502-03 | STWiORB-E pkt 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa LED np. voltea ekran numerator 12W, 1120lm ozn. NP | kpl. | 4
49 | KNNR 5 0502-03 | STWiORB-E pkt 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa LED np. luxiona CMW lotos elegance LED, 2400lm z czujnikiem zmierzchowym oraz ruchu ozn. R | kpl. | 20
50 | KNNR 5 0502-03 | STWiORB-E pkt 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa LED np. luxiona CMW lotos elegance LED, 2400lm ozn. R | kpl. | 2
51 | KNNR 5 0511-06 | STWiORB-E pkt 5 | Oprawy do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - oprawa oświetleniowa typu np. voltea celar plus LED, 4W, IP54 ozn. P | kpl. | 8
Razem: Instalowanie opraw oświetleniowych
4. INSTALACJA DOMOFONOWA
52 | KNNR 5 0404-01 | STWiORB-E pkt 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - montaż tablicy RWN1x12 dla bloków dystrybucyjnych i zasilaczy | szt. | 3
53 | KNNR 5 0301-03 | STWiORB-E pkt 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 10
54 | KNNR 5 0301-11 | STWiORB-E pkt 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 1
55 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - domofon głośnomówiący | szt. | 9
56 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zasilacz 2WA/V kompakt 1,2A | szt. | 1
57 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - blok dystrybucyjny, piętrowy DP | szt. | 3
58 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - konfigurator | szt. | 10
59 | KNNR 5 0303-04 analogia | STWiORB-E pkt 5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4mm2 - pod montaż aparatów domofonowych (puszka pt stal 3 mod) | szt. | 1
60 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - uchwyt solid 3 modułowy | szt. | 1
61 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ramka solid 3 modułowa | szt. | 1
62 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - moduł foniczny audio 2X2P | szt. | 1
63 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - moduł w 4 przyciskami | szt. | 1
64 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - terminator magistrali 2-przewodowej T | szt. | 1
65 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rygiel elektryczny zestawu domofonu - elektrozaczep 12VAC/0,8 | szt. | 1
66 | KNNR 5 0406-01 | STWiORB-E pkt 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dostawa i montaż plakietek, zaślepek i przewodu łączącego moduły | szt. | 1
Razem: Instalacja wideodomofonowa
5. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
67 | KNNR 5 0204-05 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - DY2,5mm2 | m | 54
68 | KNNR 5 0204-05 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - DY4mm2 | m | 29
69 | KNNR 5 0204-06 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - LgY16mm2 | m | 28
70 | KNNR 5 0602-02 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno /FeZn25x4mm/ | m | 1
71 | KNNR 5 0613-02 | STWiORB-E pkt 5 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. | 27
72 | KNNR 5 0613-04 | STWiORB-E pkt 5 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy | szt. | 9
73 | KNNR 5 0404-05 | STWiORB-E pkt 5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa dla GSW | szt. | 1
74 | KNNR 5 0601-02 | STWiORB-E pkt 5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | 145
75 | KNNR 5 0611-11 | STWiORB-E pkt 5 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 68
76 | KNNR 5 0612-01 | STWiORB-E pkt 5 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 8
77 | KNNR 5 0612-02 | STWiORB-E pkt 5 | Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie | szt. | 3
78 | KNNR 5 0611-01 | STWiORB-E pkt 5 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4
79 | KNNR 5 0612-06 | STWiORB-E pkt 5 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie | szt. | 4
80 | KNNR 5 0101-08 | STWiORB-E pkt 5 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - SRS-G50 | m | 28
81 | KNNR 5 0201-06 | STWiORB-E pkt 5 | Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm wciągany do rur | m | 28
82 | KNR 5-06 0901-01 | STWiORB-E pkt 5 | Montaż obejmy kominowej | maszt. | 6
83 | KNNR 5 0615-05 | STWiORB-E pkt 5 | Iglice odgromowe, h=1,5m montowana na kominie | kpl. | 1
84 | KNNR 5 0615-05 | STWiORB-E pkt 5 | Iglice odgromowe, h=2,0m montowana na kominie | kpl. | 4
85 | KNNR 5 0615-05 | STWiORB-E pkt 5 | Iglice odgromowe, h=2,5m montowana na kominie | kpl. | 1
86 | KNNR 5 0605-02 | STWiORB-E pkt 5 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 15
87 | KNNR 5 0605-08 | STWiORB-E pkt 5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 20
Razem: Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych
7. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE
88 | KNNR 5 1203-08 | STWiORB-E pkt 5 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 72
89 | KNNR 5 1206-01 | STWiORB-E pkt 5 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - silniki wentylatorów | szt. | 6
90 | KNNR 5 1206-01 | STWiORB-E pkt 5 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - piece gazowe | szt. | 9
91 | KNNR 5 1301-01 | STWiORB-E pkt 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 48
92 | KNNR 5 1301-02 | STWiORB-E pkt 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
93 | KNNR 5 1303-01 | STWiORB-E pkt 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
94 | KNNR 5 1303-02 | STWiORB-E pkt 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 47
95 | KNNR 5 1303-03 | STWiORB-E pkt 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
96 | KNNR 5 1303-04 | STWiORB-E pkt 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
97 | KNNR 5 1304-01 | STWiORB-E pkt 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
98 | KNNR 5 1304-02 | STWiORB-E pkt 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 49
99 | KNNR 5 1304-03 | STWiORB-E pkt 5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
100 | KNNR 5 1304-04 | STWiORB-E pkt 5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 3
101 | KNNR 5 1305-01 | STWiORB-E pkt 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
102 | KNNR 5 1305-02 | STWiORB-E pkt 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 10
Razem: Prace uzupełniające, badania i próby pomontażowe
Razem: Instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym nr 3 przy ul. Probostwo w Lublinie
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)
PODATEK VAT W WYSOKOŚCI ...................%
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO